## P1 - Jeremy
Tijdschrijfformulier
Naam: | Jeremy | Vermeulen
Klas: | ICTM1n
Groep: | 4
Totaal: | 26.0833 | uur
Nog te besteden: | 141.9167 | uur
Activiteit | Datum | Bestede tijd (minuten) | Opmerkingen
Inleiding KSB | 2020-09-16 | 60
Github werkend gekregen | 2020-09-16 | 60
Vragen verzonnen | 2020-09-21 | 30
Github geholpen Roy | 2020-09-21 | 60
Sales geïnterviewd | 2020-09-23 | 30
KSB op locatie | 2020-09-23 | 60
Requirements verwerkt | 2020-09-24 | 70
KSB op locatie | 2020-09-30 | 60
Review testplan Ivar | 2020-09-30 | 15
Requirements verwerkt | 2020-10-02 | 15
Les KBS | 2020-10-07 | 60
Gastcolleges bekeken en aantekingen gemaakt | 2020-10-08 | 60
Opzet conversie verhogende maatregelen | 2020-10-08 | 45
Verder werken aan conversiemaatregelen | 2020-10-12 | 105
Afmaken conversiemaatregelen | 2020-10-13 | 50
Les KBS | 2020-10-21 | 60
Verbeteren conversiemaatregelen | 2020-10-22 | 120
Begin functioneel ontwerp | 2020-10-23 | 275
Functioneel ontwerp | 2020-10-30 | 90
Trello bord ingericht | 2020-10-30 | 120
Functioneel Ontwerp afgemaakt | 2020-11-01 | 60
Trello CVM gedetaileerd | 2020-11-01 | 60

## P2 - Jan Willem
Tijdschrijfformulier
Naam: | Jan Willem Grimme
Klas: | ICTM1n
Groep: | 4
Totaal: | 25.6667 | uur
Nog te besteden: | 142.3333 | uur
Activiteit | Datum | Bestede tijd (minuten) | Opmerkingen
Inleiding project KBS | 16 sep. 20 | 60
afspraken maken en beginnen projectplan | 16 sep. 20 | 60
Webshop installeren en logo maken | 16 sep. 20 | 60
Les KBS | 2020-09-23 | 30
Interview hoofd-sales | 2020-09-23 | 30
Requirements verwerkt | 2020-09-24 | 70
Uitleg KBS | 2020-09-30 | 40
Overleggen Requirements | 2020-09-30 | 20
Beoordelen De Groene reus | 2020-09-30 | 20
Planning deze week gemaakt | 2020-09-30 | 10
Testplan verbeterd | 2020-10-01 | 30
Projectplan ingevuld | 2020-10-02 | 60
Requirements verwerkt | 2020-10-02 | 15
Weekverslag ingevuld | 2020-10-02 | 15
Opzet conversie verhogende maatregelen | 2020-10-08 | 45 | Een lijst met conversie verhogende maatregelen gemaakt.
Verder gegaan conversieverhogende maatregelen | 2020-10-12 | 45 | Afbeeldingen bij de maatregelen gezocht
Verder gegaan conversieverhogende maatregelen | 2020-10-13 | 40 | Uitgezocht welke maatregelen we wel en/of niet willen gebruiken
Les KBS | 2020-10-21 | 60 | Conversiemaatregelen bekeken + sprints besproken
Conversie verhogende maatregelen | 2020-10-22 | 195 | Het conversieverhogendemaatregelen verslag bijgewerkt
Begin functioneel ontwerp | 2020-10-23 | 275
Functioneel ontwerp | 2020-10-30 | 120
Trello bord ingericht | 2020-10-30 | 120
Functioneel Ontwerp afgemaakt | 2020-11-01 | 60
Trello CVM gedetaileerd | 2020-11-01 | 60

## P3 - Gijs
Tijdschrijfformulier
Naam:
Klas:
Groep:
Totaal: | 0 | uur
Nog te besteden: | 168 | uur
Activiteit | Datum | Bestede tijd (minuten) | Opmerkingen

## P4 - Ivar
Tijdschrijfformulier
Naam: | Ivar Post
Klas: | ICTM1n
Groep: | 4
Totaal: | 33.1667 | uur
Nog te besteden: | 134.8333 | uur
Activiteit | Datum | Bestede tijd (minuten) | Opmerkingen
Inleiding KSB | 2020-09-16 | 60
Github werkend gekregen | 2020-09-16 | 60
Vragen verzonnen | 2020-09-21 | 30
Github geholpen Roy | 2020-09-21 | 60
Sales geïnterviewd | 2020-09-23 | 30
KSB op locatie | 2020-09-23 | 60
Requirements verwerkt | 2020-09-24 | 70
KBS op locatie | 2020-09-30 | 90
Planning gemaakt deze week | 2020-09-30 | 15 | Afspraken voor donderdag en vrijdag gemaakt. Donderdag: Testplan. Vrijdag: Projectplan; Requirements aanvullen; Weekverslag maken;
Testplan gemaakt | 31-9-2020 | 15 | Onvolledige database, onjuist Testplan. 1-10-2020 verbeterd
Database opnieuw geimporteerd | 2020-10-01 | 30 | Success
Testplan verbeterd | 2020-10-01 | 30
Projectplan ingevuld | 2020-10-02 | 60
Requirements verwerkt | 2020-10-02 | 15
Weekverslag ingevuld | 2020-10-02 | 15
Les KBS | 2020-10-07 | 60
Gastcolleges bekeken + aantekeningen gemaakt | 2020-10-07 | 60
Opzet conversie verhogende maatregelen | 2020-10-08 | 45 | Een lijst met conversie verhogende maatregelen gemaakt.
Weekverslag ingevuld | 2020-10-08 | 15
Voortzet conversie verhogende maatregelen | 2020-10-12 | 150 | De lijst met conversie verhogende maatregelen uitgewerkt.
Voortzet conversie verhogende maatregelen | 2020-10-13 | 50
Weekverslag ingevuld | 2020-10-13 | 5
Les KBS | 2020-10-21 | 60 | Conversiemaatregelen bekeken + sprints besproken
Conversie verhogende maatregelen | 2020-10-22 | 195 | Het conversieverhogendemaatregelen verslag bijgewerkt
Begin functioneel ontwerp | 2020-10-23 | 275 | UserStories, requirements, acceptatiecriteria, use-case diagram, use-case omschrijving
Wireframes gemaakt | 2020-10-23 | 60 | Wireframes gemaakt
Functioneel ontwerp | 2020-10-26 | 30 | Schermontwerp
Les KBS | 2020-10-28 | 60
Functioneel ontwerp | 2020-10-30 | 120 | Domeinmodel
Trello bord ingericht | 2020-10-30 | 120
Trello CVM gedetaileerd, FO afgemaakt | 2020-11-01 | 45

## P5 - Roy
Tijdschrijfformulier
Naam: | Roy Schottert
Klas: | ICTM1n
Groep: | 4
Totaal: | 25.6667 | uur
Nog te besteden: | 142.3333 | uur
Activiteit | Datum | Bestede tijd (minuten) | Opmerkingen
Inleiding project KBS | 16 sep. 20 | 60
afspraken maken en beginnen projectplan | 16 sep. 20 | 60
Webshop installeren en logo maken | 16 sep. 20 | 60
Les KBS | 2020-09-23 | 30
Interview hoofd-sales | 2020-09-23 | 30
Requirements verwerkt | 2020-09-24 | 70
Uitleg KBS | 2020-09-30 | 40
Overleggen Requirements | 2020-09-30 | 20
Beoordelen De Groene reus | 2020-09-30 | 20
Planning deze week gemaakt | 2020-09-30 | 10
Testplan verbeterd | 2020-10-01 | 30
Projectplan ingevuld | 2020-10-02 | 60
Requirements verwerkt | 2020-10-02 | 15
Weekverslag ingevuld | 2020-10-02 | 15
Opzet conversie verhogende maatregelen | 2020-10-08 | 45 | Een lijst met conversie verhogende maatregelen gemaakt.
Verder gegaan conversieverhogende maatregelen | 2020-10-12 | 45 | Afbeeldingen bij de maatregelen gezocht
Verder gegaan conversieverhogende maatregelen | 2020-10-13 | 40 | Uitgezocht welke maatregelen we wel en/of niet willen gebruiken
Les KBS | 2020-10-21 | 60 | Conversiemaatregelen bekeken + sprints besproken
Conversie verhogende maatregelen | 2020-10-22 | 195 | Het conversieverhogendemaatregelen verslag bijgewerkt
Begin functioneel ontwerp | 2020-10-23 | 275
Functioneel ontwerp | 2020-10-30 | 120
Trello bord ingericht | 2020-10-30 | 120
Functioneel Ontwerp afgemaakt | 2020-11-01 | 60
Trello CVM gedetaileerd | 2020-11-01 | 60

## P6 - Jasper
Tijdschrijfformulier
Naam: | Jasper in 't Veld
Klas: | ICTM1n
Groep: | 4
Totaal: | 31 | uur
Nog te besteden: | 137 | uur
Activiteit | Datum | Bestede tijd (minuten) | Opmerkingen
Inleiding KBS | 2020-09-16 | 60
Github werkend gekregen | 2020-09-16 | 60
Vragen verzonnen | 2020-09-21 | 30
Helpen Github werkend krijgen | 2020-09-21 | 120
Les KBS | 2020-09-23 | 30
Interview hoofd-sales | 2020-09-23 | 30
Requirements verwerkt | 2020-09-24 | 70
Uitleg KBS | 2020-09-30 | 40
Overleggen Requirements | 2020-09-30 | 20
Beoordelen De Groene reus | 2020-09-30 | 20
Planning deze week gemaakt | 2020-09-30 | 10
Testplan verbeterd | 2020-10-01 | 30
Projectplan ingevuld | 2020-10-02 | 60
Requirements verwerkt | 2020-10-02 | 15
Weekverslag ingevuld | 2020-10-02 | 15
Les KBS | 2020-10-07 | 60
Gastcolleges bekeken + aantekeningen gemaakt | 2020-10-07 | 60
Opzet conversie verhogende maatregelen | 2020-10-08 | 45 | Een lijst met conversie verhogende maatregelen gemaakt.
Weekverslag ingevuld | 2020-10-08 | 15
Verder gegaan conversieverhogende maatregelen | 2020-10-12 | 45 | Afbeeldingen bij de maatregelen gezocht
Verder gegaan conversieverhogende maatregelen | 2020-10-13 | 40 | Uitgezocht welke maatregelen we wel en/of niet willen gebruiken
Weekverslag ingevuld | 2020-10-13 | 5
Les KBS | 2020-10-21 | 60 | Conversiemaatregelen bekeken + sprints besproken
Conversie verhogende maatregelen | 2020-10-22 | 195 | Het conversieverhogendemaatregelen verslag bijgewerkt
Begin functioneel ontwerp | 2020-10-23 | 275
Functioneel ontwerp | 2020-10-26 | 30 | Schermontwerp
Les KBS | 2020-10-28 | 60
Functioneel ontwerp | 2020-10-30 | 120 | Domeinmodel
Trello bord ingericht | 2020-10-30 | 120
Functioneel Ontwerp afgemaakt | 2020-11-01 | 60
Trello CVM gedetaileerd | 2020-11-01 | 60