## P1 - Anastasia
Tijdschrijfformulier
Naam: | Anastasia | Vermeulen
Klas: | ICTM1n
Groep: | 4
Totaal: | 131.0833 | uur
Nog te besteden: | 36.9167 | uur
Activiteit | Datum | Bestede tijd (minuten) | Opmerkingen
Inleiding KSB | 2020-09-16 | 60
Github werkend gekregen | 2020-09-16 | 60
Vragen verzonnen | 2020-09-21 | 30
Github geholpen Roy | 2020-09-21 | 60
Sales geïnterviewd | 2020-09-23 | 30
KSB op locatie | 2020-09-23 | 60
Requirements verwerkt | 2020-09-24 | 70
KSB op locatie | 2020-09-30 | 60
Review testplan Ivar | 2020-09-30 | 15
Requirements verwerkt | 2020-10-02 | 15
Les KBS | 2020-10-07 | 60
Gastcolleges bekeken en aantekingen gemaakt | 2020-10-08 | 60
Opzet conversie verhogende maatregelen | 2020-10-08 | 45
Verder werken aan conversiemaatregelen | 2020-10-12 | 105
Afmaken conversiemaatregelen | 2020-10-13 | 50
Les KBS | 2020-10-21 | 60
Verbeteren conversiemaatregelen | 2020-10-22 | 120
Begin functioneel ontwerp | 2020-10-23 | 275
Functioneel ontwerp | 2020-10-30 | 90
Trello bord ingericht | 2020-10-30 | 120
Functioneel Ontwerp afgemaakt | 2020-11-01 | 60
Trello CVM gedetaileerd | 2020-11-01 | 60
KBS workshop | 2020-11-06 | 120 | Databaseconnecties
KBS workshop | 2020-11-09 | 60 | Sessies
Les KBS online | 2020-11-10 | 60 | Laatste dingen besproken voor het beginnen met de eerse sprint
Les KBS | 2020-11-12 | 180
Wijzigen winkelmand | 2020-11-14 | 150 | Een artikel verwijderen, vermeerderen en verminderen.
Winkelmand en testen | 2020-11-15 | 45 | Wijzigen Winkelmand afmaken, testen winkelmand
Demo voorbereid en gegeven | 2020-11-16 | 210
Demo doorgelopen | 2020-11-16 | 30 | Met Ivar demo extra doorgegaan
KBS teamevaluatie | 2020-11-18 | 60 | rolverdeling
Testplan sprint 1 gemaakt | 2020-11-18 | 80 | Besloten FO niet hierop aan te passen.
Teamoverleg | 2020-11-20 | 170 | FO aangepast met conversieverhogende maatregelen, overleg met docent over voortgang project
Concept testplan sprint 2 gemaakt | 2020-11-22 | 60 | Roy afwezig, testplan verder wel compleet
Problemen oplossen inlogpagina | 2020-11-22 | 70
Les KBS online | 2020-11-23 | 90 | rolverdeling gemaakt, database gestandaardiseerd
Select CSS goed gemaakt | 2020-11-23 | 20
KBS op locatie/Inlogpagina | 2020-11-26 | 240 | Jasper geholpen inlogpagina op te splitsen in 3. Het controleren gebeurt nu in hetzelfde bestand, en je wordt niet meer doorgestuurd door het formulier. Dit wordt gedaan door de functie header(), maar dit is minder goed voor de security. Verder besloten de velden behalve het wachtwoord gevuld te laten wanneer er een foutmelding kwam. Ook is de functionaliteit voor de inlogpagina gemaakt en bestaat er een sessie account na het succesvol inloggen.
Betaalproces | 2020-11-27 | 125 | Jan Willem geholpen met structuur betaalproces, besloten enkele functies achterwege te laten vanwege tijdgebrek.
Weekverslag | 2020-11-27 | 25
Kortingscode winkelmand aangemaakt | 2020-11-28 | 180 | Kortingscodes kunnen worden ingevuld, worden gecheckt tegen de database, worden op de prijs toegepast en weergegeven
Kortingscode fix | 2020-11-29 | 40 | Geldige codes worden nu in een sessie bewaard
Orderpagina | 2020-11-29 | 95 | Orderinfo staat nu in sessies
kbs les online | 2020-12-01 | 90 | in groepsverband overlegd over demo eind van de week, gewerkt in groepsverband aan problemen op de website
KBS op locatie via teams | 2020-12-03 | 90 | Securityverslag
Voorbereiden Demo | 2020-12-04 | 90
Demo uitvoeren | 2020-12-04 | 105 | Feedback in Aantekeningen
Nabespreken Demo | 2020-12-04 | 90 | Trello, Testrapport, Weekverslag
Verschillende veranderingen | 2020-12-06 | 180 | Kortingscoupon geeft nu vinkje/kruisje aan naast de code, gender wordt nu automatisch ingevuld in order.php, voorraad wordt nu overal goed weergegeven
Technisch ontwerp | 2020-12-07 | 145 | Disccussie over en maken ERD
Pakketselectie / KBS | 2020-12-08 | 90 | Pakketselectie opdracht en daarna KBS les
KBS op locatie | 2020-12-10 | 180 | KBS op locatie
Planning gemaakt deze week | 2020-12-11 | 90 | Taakverdeling, Inleveren Docu,
Securityverslag afgerond | 2020-12-13 | 120 | Inleidingen bij hoofdstukken/subkopjes, inleiding document, conclusie
KBS | 2020-12-13 | 100 | Zie aantekeningen
Les KBS | 2020-12-13 | 120
Begin temperatuursensor | 2020-12-13 | 60
Verder temperatuursensor | 2020-12-14 | 120 | Uitgevonden dat loops niet mogelijk zijn
Temperatuursensor afgerond | 2020-12-15 | 30 | Temperatuurweergave functioneert
Les KBS | 2020-12-15 | 60
Les KBS | 2020-12-17 | 255 | Les KBS, daarna bezig geweest met het repareren van de database.
Database gefixed | 2020-12-17 | 45 | AI in de tabellen gezet
Kortingscodes | 2020-12-17 | 350 | Accountkortingscode werkt, korting wordt correct weergegeven, winkelmand verder bijgewerkt, probleem gevonden met invullen korting database
KBS met groep s'ochtends | 2020-12-18 | 90 | Problemen oplossen voor demo.
KBS met groep tussen de middag | 2020-12-18 | 120 | Demo voorbereiden en database en raspberry fixen
KBS online (presentatie sprint 3) | 2020-12-18 | 120 | Presentaties bekeken van andere groepen en eigen presentatie gegeven
Nabespreken Demo + weekverslag | 2020-12-18 | 40
Portfolio PvA besproken | 2020-12-21 | 90
Securityverslag | 2020-12-24 | 150
Technisch Ontwerp | 2020-12-27 | 210
Zelfevaluatie ingevuld | 2020-12-27 | 50
Gesprek Portfolio | 2020-12-28 | 60
Begin eindverslag | 2020-12-29 | 60
Eindevaluatie documenten | 2021-01-02 | 130 | Alle gezamenlijke documenten van het project zijn nagekeken, inlevermoment is gesteld
Eindverslag | 2021-01-02 | 300
Eindverslag | 2021-01-03 | 360

## P2 - Jan Willem
Tijdschrijfformulier
Naam: | Jan Willem Grimme
Klas: | ICTM1n
Groep: | 4
Totaal: | 130.0833 | uur
Nog te besteden: | 37.9167 | uur
Activiteit | Datum | Bestede tijd (minuten) | Opmerkingen
Inleiding project KBS | 2020-09-16 | 60
afspraken maken en beginnen projectplan | 2020-09-16 | 60
Webshop installeren en logo maken | 2020-09-16 | 60
Les KBS | 2020-09-23 | 30
Interview hoofd-sales | 2020-09-23 | 30
Requirements verwerkt | 2020-09-24 | 70
Uitleg KBS | 2020-09-30 | 40
Overleggen Requirements | 2020-09-30 | 20
Beoordelen De Groene reus | 2020-09-30 | 20
Planning deze week gemaakt | 2020-09-30 | 10
Testplan verbeterd | 2020-10-01 | 30
Projectplan ingevuld | 2020-10-02 | 60
Requirements verwerkt | 2020-10-02 | 15
Weekverslag ingevuld | 2020-10-02 | 15
Opzet conversie verhogende maatregelen | 2020-10-08 | 45 | Een lijst met conversie verhogende maatregelen gemaakt.
Verder gegaan conversieverhogende maatregelen | 2020-10-12 | 45 | Afbeeldingen bij de maatregelen gezocht
Verder gegaan conversieverhogende maatregelen | 2020-10-13 | 40 | Uitgezocht welke maatregelen we wel en/of niet willen gebruiken
Les KBS | 2020-10-21 | 60 | Conversiemaatregelen bekeken + sprints besproken
Conversie verhogende maatregelen | 2020-10-22 | 195 | Het conversieverhogendemaatregelen verslag bijgewerkt
Begin functioneel ontwerp | 2020-10-23 | 275
Functioneel ontwerp | 2020-10-30 | 120
Trello bord ingericht | 2020-10-30 | 120
Functioneel Ontwerp afgemaakt | 2020-11-01 | 60
Trello CVM gedetaileerd | 2020-11-01 | 60
KBS workshop | 2020-11-06 | 120
KBS workshop | 2020-10-09 | 60
Les KBS online | 2020-11-10 | 60
begonnen confirmation pagina & order pagina | 2020-11-12 | 180
order pagina verder gemaakt & begin betaalpagina | 2020-11-12 | 180
workshop kbs gevolgd van de kbs docent | 2020-11-13 | 70
bezig geweest aan order.php en pay.php | 2020-11-13 | 330 | heel veel opnieuw gedaan in order.php omdat ik de indeling anders wilde uitgebreide uitleg in mijn eigen logboek.
Feedback verwerkt | 2020-11-14 | 60 | Feedback verwerkt
Demo voorbereid en gegeven | 2020-11-16 | 210
Pakketselectie groepsopdracht KBS | 2020-11-17 | 60 | PvE requirements leverancier van videoportaal
KBS teamevaluatie | 2020-11-18 | 60 | rolverdeling
Testplan sprint 1 gemaakt | 2020-11-18 | 80 | Besloten FO niet hierop aan te passen.
KBS op locatie | 2020-11-19 | 210
Testplan samenvoegen & git op windows | 2020-11-22 | 120 | testplannen samengevoegd van iedereen en samen met ivar git fixen op mijn windows pc omdat het niet meer werkte op mijn mac OS
Les KBS online | 2020-11-23 | 90 | Een nietwerkende oplossing geprobeerd. Niet aan gedacht dat als het niet werkt ik het hele document zo goed als op nieuw kon maken, wat daarna gebeurd is. Wel een beter idee gekregen van hoe het moet, en het ziet er overzichtelijker uit
bezig met invoeren bedrag en controle daarvan | 2020-11-25 | 180 | Bedrag kan ingevoerd worden maar het controleren ervan in confirmation.php gebeurt nog niet.
KBS op locatie | 2020-11-26 | 180
pay.php/confirmation.php | 2020-11-26 | 60
Betaalproces | 2020-11-27 | 125 | Structuur betaalproces, besloten enkele functies achterwege te laten vanwege tijdgebrek.
Weekverslag | 2020-11-27 | 25
Begin gemaakt klantenservice | 2020-11-30 | 180 | Klantenservice knop zit in de footer, naam en bericht kan ingevuld worden, wordt nog niet automatisch aangevuld of verstuurd
bezig met it architectuur | 2020-12-01 | 60 | it architectuur gemaakt in de les pakket selectie voor het video portaal
kbs les online | 2020-12-01 | 60 | in groepsverband overlegd over demo eind van de week, gewerkt in groepsverband aan problemen op de website
Bezig met de code | 2020-12-02 | 120 | Geprobeerd de customer service te maken, niet gelukt vraag morgen hulp van anderen
KBS op locatie | 2020-12-03 | 180 | Start gemaakt met securityOpdracht. stijlen knoppen en versturen mail voor klantservice, powerpoint voor de demo gemaakt.
Mail klantenservice | 2020-12-03 | 15 | sendMail.php meermaals geïncluded. Meermaalse verwijderd
Voorbereiden Demo | 2020-12-04 | 90
Demo uitvoeren | 2020-12-04 | 105 | Feedback in Aantekeningen
Nabespreken Demo | 2020-12-04 | 90 | Trello, Testrapport, Weekverslag
Technisch ontwerp | 2020-12-07 | 145 | Disccussie over en maken ERD
Pakketselectie / KBS | 2020-12-08 | 90 | Pakketselectie opdracht en daarna KBS les
KBS op locatie | 2020-12-10 | 180 | KBS op locatie
Database proberen werkende te krijgen | 2020-12-10 | 90 | Allemaal manieren geprobeerd om mijn databases op mijn macbook weer werkende te krijgen zonder resultaat.
Planning gemaakt deze week | 2020-12-11 | 90 | Taakverdeling, Inleveren Docu,
SecurityScan | 2020-12-11 | 60
KBS | 2020-12-13 | 100 | Zie aantekeningen
Database & begin verwijderen van artikelen na bestellen | 2020-12-14 | 120 | Weer geprobeert de database te fixen op mijn mackbook, zonder succes (tabellen worden niet gevonden) & Begin gemaakt aan het aanpassen van de voorraad nadat er een bestelling is geplaatst.
KBS les online | 2020-12-15 | 60 | Bijgepraat met de groep over wat er nog moet gebeuren voor de laatste demo
Aanpassen voorraad | 2020-12-15 | 120 | Het automatisch verminderen van de voorraad na een bestelling lukt nu.
Database tweaken | 2020-12-16 | 120 | Database geïmporteerd. Fouten die we hebben gevonden eruit gehaald. Klein beetje PHP code schrijven op het einde.
Les KBS | 2020-12-17 | 255 | Les KBS, daarna bezig geweest met het repareren van de database.
processingOrder | 2020-12-17 | 105 | Alle data van een order wordt nu in de juiste tabellen in de database gezet, behalve discount.
Comments gezet & kleine dingetjes aangepast | 2020-12-17 | 120 | Comments gezet in al mijn gemaakte code (order/pay/confirmation/processingorder.php & dingen eruit gehaald die bijvoorbeeld al uitgecommend waren
KBS met groep s'ochtends | 2020-12-18 | 90 | Problemen oplossen voor demo.
KBS met groep tussen de middag | 2020-12-18 | 120 | Demo voorbereiden en database en raspberry fixen
KBS online (presentatie sprint 3) | 2020-12-18 | 120 | Presentaties bekeken van andere groepen en eigen presentatie gegeven
Nabespreken Demo + weekverslag | 2020-12-18 | 40
Portfolio PvA besproken | 2020-12-21 | 90
Code opgeruimd en begin gemaakt zelf-evaluatie | 2020-12-24 | 180 | Alle variables in de code in het engels gezet, alle comments in het nederlands gezet & begin gemaakt aan de zelf-evaluatie.
Gedeelte portfolio besproken met Jan Willem | 2020-12-27 | 30 | We hadden afgesproken om het hele portfolio nu klaar te maken maar alleen ik en Jasper waren er.
Bezig geweest met zelfevaluatie | 2020-12-27 | 120
Gesprek Portfolio | 2020-12-28 | 60
Bezig geweest met zelfevaluatie en puntjes op de i voor mijn deel | 2020-12-29 | 180
Eindevaluatie documenten | 2021-01-02 | 130 | Alle gezamenlijke documenten van het project zijn nagekeken, inlevermoment is gesteld
Laatste dingen aangepast aan eindevaluatie | 2020-01-03 | 90

## P3 - Ivar
Tijdschrijfformulier
Naam: | Ivar Post
Klas: | ICTM1n
Groep: | 4
Totaal: | 151.1667 | uur
Nog te besteden: | 16.8333 | uur
Activiteit | Datum | Bestede tijd (minuten) | Opmerkingen
Inleiding KSB | 2020-09-16 | 60
Github werkend gekregen | 2020-09-16 | 60
Vragen verzonnen | 2020-09-21 | 30
Github geholpen Roy | 2020-09-21 | 60
Sales geïnterviewd | 2020-09-23 | 30
KSB op locatie | 2020-09-23 | 60
Requirements verwerkt | 2020-09-24 | 70
KBS op locatie | 2020-09-30 | 90
Planning gemaakt deze week | 2020-09-30 | 15 | Afspraken voor donderdag en vrijdag gemaakt. Donderdag: Testplan. Vrijdag: Projectplan; Requirements aanvullen; Weekverslag maken;
Testplan gemaakt | 31-9-2020 | 15 | Onvolledige database, onjuist Testplan. 1-10-2020 verbeterd
Database opnieuw geimporteerd | 2020-10-01 | 30 | Success
Testplan verbeterd | 2020-10-01 | 30
Projectplan ingevuld | 2020-10-02 | 60
Requirements verwerkt | 2020-10-02 | 15
Weekverslag ingevuld | 2020-10-02 | 15
Les KBS | 2020-10-07 | 60
Gastcolleges bekeken + aantekeningen gemaakt | 2020-10-07 | 60
Opzet conversie verhogende maatregelen | 2020-10-08 | 45 | Een lijst met conversie verhogende maatregelen gemaakt.
Weekverslag ingevuld | 2020-10-08 | 15
Voortzet conversie verhogende maatregelen | 2020-10-12 | 150 | De lijst met conversie verhogende maatregelen uitgewerkt.
Voortzet conversie verhogende maatregelen | 2020-10-13 | 50
Weekverslag ingevuld | 2020-10-13 | 5
Les KBS | 2020-10-21 | 60 | Conversiemaatregelen bekeken + sprints besproken
Conversie verhogende maatregelen | 2020-10-22 | 195 | Het conversieverhogendemaatregelen verslag bijgewerkt
Begin functioneel ontwerp | 2020-10-23 | 275 | UserStories, requirements, acceptatiecriteria, use-case diagram, use-case omschrijving
Wireframes gemaakt | 2020-10-23 | 60 | Wireframes gemaakt
Functioneel ontwerp | 2020-10-26 | 30 | Schermontwerp
Les KBS | 2020-10-28 | 60
Functioneel ontwerp | 2020-10-30 | 120 | Domeinmodel
Trello bord ingericht | 2020-10-30 | 120
Trello CVM gedetaileerd, FO afgemaakt | 2020-11-01 | 45
KBS workshop | 2020-11-06 | 120 | Databaseconnecties
KBS workshop | 2020-11-09 | 60 | Sessies
Les KBS online | 2020-11-10 | 60 | Laatste dingen besproken voor het beginnen met de eerse sprint
Begin viewWinkelmand | 2020-11-10 | 180 | Een basic winkelmand met beginnende styling. Werkt met testcookies.
Probleem oplossen toevoegen aan winkelwagen | 2020-11-11 | 120 | Probleem: Het toevoegen werkt niet. Dit is opgelost. Daarna was er een nieuw probleem: Je kan niet meer dan 1 item toevoegen. Dit kwam omdat het aantal een string was en we konden er geen integer van maken. Dit is bijna opgelost, alleen uit het functioneel ontwerp is gebleken dat we dit alleen moeten doen bij het aanpassen van de winkelmand.
Cookies ophalen van view.php gemaakt | 2020-11-11 | 60 | De cookies worden opgehaald vanaf view.php
Les KBS | 2020-11-12 | 45
Hulp geleverd aan order.php en pay.php | 2020-11-13 | 120 | heel veel opnieuw gedaan in order.php omdat ik de indeling anders wilde uitgebreide uitleg in mijn eigen logboek.
BTW, verzenkosten en cleanup van cart.php | 2020-11-13 | 240 | Berekening van verzenkosten, BTW en een cleanup gedaan. Code loopt soepel door naar order.php
terugknop, lege winkelmand, | 2020-11-14 | 60 | De terugknop naar home.php gemaakt. Als de winkelmand leeg geen error tonen. Htaccess gemaakt
Wijzigen winkelmand | 2020-11-14 | 150 | Een artikel verwijderen, vermeerderen en verminderen.
Demo voorbereid en gegeven | 2020-11-16 | 210
Demo doorgelopen | 2020-11-16 | 30 | Met Ana demo extra doorgegaan
Pakketselectie groepsopdracht KBS | 2020-11-17 | 60 | PvE requirements leverancier van videoportaal
Begin responsiveness | 2020-11-17 | 120 | hamburger menu geïmplementeerd, heeft nog beter styling nodig
KBS teamevaluatie | 2020-11-18 | 60 | rolverdeling
Testplan sprint 1 gemaakt | 2020-11-18 | 80 | Besloten FO niet hierop aan te passen.
KBS op locatie | 2020-11-19 | 210
Wireframes geupdated | 2020-11-19 | 20 | Een aantal wireframes geupdated
Mailserver opzetten | 2020-11-19 | 120 | sendmail.php aangemaakt voor factuur/contactformulier
Mail werkend | 2020-11-22 | 240 | Mail voor support werkt, Voor browser niet. SMTP is nog niet werkent. Ligt niet aan de Auth, port of host. Errorlog geeft niets nuttigs terug, behalve dat de connectie niet gemaakt kan worden.
Les KBS online | 2020-11-23 | 90 | Een nietwerkende oplossing geprobeerd. Niet aan gedacht dat als het niet werkt ik het hele document zo goed als op nieuw kon maken, wat daarna gebeurd is. Wel een beter idee gekregen van hoe het moet, en het ziet er overzichtelijker uit
Test sendMail.php | 2020-11-23 | 60 | Werkt perfect
Les KBS | 2020-11-26 | 240 | Les KBS op locatie
Activity Diagram | 2020-11-27 | 120 | Activity Diagram gemaakt, geholpen met code
Generate PDF | 2020-11-27 | 60 | Genereren PDF geholpen bij Roy
Weekverslag ingevuld | 2020-11-27 | 25
PDF genereren | 2020-11-27 | 80 | Genereren PDF geholpen bij Roy
PDf Mailsysteem | 2020-11-27 | 115 | PDF wordt opgeslagen, gemailt en verwijderd. Kan nog niet implementeren totdat PDF generatie af is.
Cart.php | 2020-11-28 | 40 | Ana geholpen met CSS/berekeningen cart.php
Roy geholpen styling PDF | 2020-11-30 | 40
PDF geintegreerd met het systeem | 2020-11-30 | 60
bezig met it architectuur | 2020-12-01 | 60 | it architectuur gemaakt in de les pakket selectie voor het video portaal
kbs les online | 2020-12-01 | 60 | in groepsverband overlegd over demo eind van de week, gewerkt in groepsverband aan problemen op de website
KBS op locatie | 2020-12-03 | 180 | Start gemaakt met securityOpdracht. Errors gevonden als: Stijlen PDF, stijlen knoppen en versturen mail voor klantservice
Stijlen knoppen | 2020-12-03 | 45 | Knoppen zijn nu op goede breedte gestyled.
PDF stijlen | 2020-12-03 | 60 | PDF is nu volledig en heeft een acceptabelle stijling
Mail klantenservice | 2020-12-03 | 15 | sendMail.php meermaals geïncluded. Meermaalse verwijderd
Voorbereiden Demo | 2020-12-04 | 90
Demo uitvoeren | 2020-12-04 | 105 | Feedback in Aantekeningen
Nabespreken Demo | 2020-12-04 | 90 | Trello, Testrapport, Weekverslag
Technisch ontwerp | 2020-12-07 | 145 | Disccussie over en maken ERD
Pakketselectie | 2020-12-08 | 30 | Pakketselectie over project
KBS op locatie | 2020-12-10 | 180 | KBS op locatie
Planning gemaakt deze week | 2020-12-11 | 90 | Taakverdeling, Inleveren Docu,
SecurityScan | 2020-12-11 | 60
Pakketselectie | 2020-12-11 | 80 | Document afgemaakt
TO | 2020-12-12 | 340 | Gedragsregels en overig. Zie aantekeningen voor verdere uitleg
TO | 2020-12-12 | 180 | Nested selected in procedure werkte niet. Een select uit dezelfde tabel als je wilt inserten ook niet. Nu een procedure geschreven die alleen update en naar archief wegschrijft. Alleen Idwordt niet geupdated, maar die is ook niet nodig. Je selecteerd alleen maar op sensorID
KBS | 2020-12-13 | 100 | Zie aantekeningen
Securityscan | 2020-12-14 | 165 | Tekst uitgebreid op basis van feedback
TO | 2020-12-15 | 130 | Geprobeerd postcode werkend te krijgen via triggers. Niet gelukt, zou wel moeten werken. Overige tekst toegevoegd bij hoofdstukken. Primary key bij archive tabel toegevoegd voor auto increment.
Les KBS | 2020-12-15 | 60 | Beetje met de groep besproken hoe alles ervoor staat
Geholpen kwantiteit verminderen | 2020-12-15 | 60
Database update | 2020-12-15 | 120 | Alle tabellen goed gezet, User gemaakt, rechten gezet
Database update | 2020-12-15 | 30 | Tweaken en testen gedaan met Roy. Alles werkt naar behoeven.
dbConn Pi | 2020-12-15 | 120 | Debuggen van de connectie tussen de pi en de pc van Roy. Alles werkt naar behoeven
Database tweaken | 2020-12-16 | 120 | Database geïmporteerd. Fouten die we hebben gevonden eruit gehaald. Klein beetje PHP code schrijven op het einde.
Les KBS | 2020-12-17 | 255 | Les KBS, daarna bezig geweest met het repareren van de database.
Fixed buttons | 2020-12-17 | 30
Database gefixed | 2020-12-17 | 120 | AI in de tabellen gezet
KBS met groep s'ochtends | 2020-12-18 | 90 | Problemen oplossen voor demo.
KBS met groep tussen de middag | 2020-12-18 | 120 | Demo voorbereiden en database en raspberry fixen
KBS online (presentatie sprint 3) | 2020-12-18 | 120 | Presentaties bekeken van andere groepen en eigen presentatie gegeven
Nabespreken Demo + weekverslag | 2020-12-18 | 40
DB update | 2020-12-19 | 75 | Gezord dat alle tabellen AI hebben, archieven leeg zijn en een PK in temperatuurArchief gemaakt
Portfolio PvA besproken | 2020-12-21 | 90
Eindevaluatie documenten | 2021-01-02 | 130 | Alle gezamenlijke documenten van het project zijn nagekeken, inlevermoment is gesteld

## P4 - Roy
Tijdschrijfformulier
Naam: | Roy Schottert
Klas: | ICTM1n
Groep: | 4
Totaal: | 131.3333 | uur
Nog te besteden: | 36.6667 | uur
Activiteit | Datum | Bestede tijd (minuten) | Opmerkingen
Inleiding project KBS | 2020-09-16 | 180 | afspraken maken en beginnen projectplan, Webshop installeren en logo maken
Les KBS | 2020-09-23 | 60 | Interview hoofd-sales
Requirements verwerkt | 2020-09-24 | 70
Uitleg KBS | 2020-09-30 | 100 | Overleggen Requirements, Beoordelen De Groene reus, Planning deze week gemaakt
Testplan verbeterd | 2020-10-01 | 35
Projectplan ingevuld | 2020-10-02 | 90 | Requirements verwerkt, Weekverslag ingevuld
Opzet conversie verhogende maatregelen | 2020-10-08 | 45 | Een lijst met conversie verhogende maatregelen gemaakt.
Verder gegaan conversieverhogende maatregelen | 2020-10-12 | 50 | Afbeeldingen bij de maatregelen gezocht
Verder gegaan conversieverhogende maatregelen | 2020-10-13 | 40 | Uitgezocht welke maatregelen we wel en/of niet willen gebruiken
Les KBS | 2020-10-21 | 60 | Conversiemaatregelen bekeken + sprints besproken
Conversie verhogende maatregelen | 2020-10-22 | 195 | Het conversieverhogendemaatregelen verslag bijgewerkt
Begin functioneel ontwerp | 2020-10-23 | 275
Functioneel ontwerp | 2020-10-30 | 240 | Trello bord ingericht en functioneel ontwerp
Functioneel Ontwerp afgemaakt | 2020-11-01 | 75
KBS workshop | 2020-11-06 | 120 | Databaseconnecties
KBS workshop | 2020-11-09 | 60 | Sessies
Les KBS online | 2020-11-10 | 60 | Laatste dingen besproken voor het beginnen met de eerse sprint
Probleem oplossen toevoegen aan winkelwagen | 2020-11-11 | 120 | Probleem: Het toevoegen werkt niet. Dit is opgelost. Daarna was er een nieuw probleem: Je kan niet meer dan 1 item toevoegen. Dit kwam omdat het aantal een string was en we konden er geen integer van maken. Dit is bijna opgelost, alleen uit het functioneel ontwerp is gebleken dat we dit alleen moeten doen bij het aanpassen van de winkelmand.
Les KBS op locatie | 2020-11-12 | 180
KBS workshop | 2020-11-13 | 70 | CSS & bootstrap
Wijzigen winkelmand | 2020-11-14 | 150
Demo voorbereid en gegeven | 2020-11-16 | 210
KBS teamevaluatie | 2020-11-18 | 150 | Testplan sprint 1 gemaakt, rolverdeling, Besloten FO niet hierop aan te passen.
KBS op locatie | 2020-11-19 | 210
Les KBS online | 2020-11-23 | 90 | Een nietwerkende oplossing geprobeerd. Niet aan gedacht dat als het niet werkt ik het hele document zo goed als op nieuw kon maken, wat daarna gebeurd is. Wel een beter idee gekregen van hoe het moet, en het ziet er overzichtelijker uit
Factuur | 2020-11-25 | 120
KBS op locatie | 2020-11-26 | 180
Generate PDF | 2020-11-27 | 160
Weekverslag | 2020-11-27 | 25
Export PDF | 2020-11-28 | 90 | afronden pdf en begin css
Css leren | 2020-11-29 | 90 | online informatie opzoeken en begin maken
PDF document css | 2020-11-30 | 60 | zelf proberen te stylen
PDF document css | 2020-11-30 | 45 | Hulp gekregen van Ivar met wat start problemen
Afronden PDF document | 2020-11-30 | 150 | Pdf document afgerond en gestyled
kbs les online | 2020-12-01 | 90 | in groepsverband overlegd over demo eind van de week, gewerkt in groepsverband aan problemen op de website
Voorbereiden Demo | 2020-12-04 | 90
Demo uitvoeren | 2020-12-04 | 105 | Feedback in Aantekeningen
Nabespreken Demo | 2020-12-04 | 90 | Trello, Testrapport, Weekverslag
Technisch ontwerp | 2020-12-07 | 145 | Disccussie over en maken ERD
Chocolate image | 2020-12-07 | 60 | onderzoek naar probleem en oplossing
Pakketselectie / KBS | 2020-12-08 | 90 | Pakketselectie opdracht en daarna KBS les
Password Policy | 2020-12-09 | 60 | onderzoek doen naar oplossing
KBS op locatie | 2020-12-10 | 180 | KBS op locatie
Password policy | 2020-12-10 | 200 | Wachtwoord beleid toevoegen, veel lopen strugglen met meerdere eisen toevoegen
Planning gemaakt deze week | 2020-12-11 | 90 | Taakverdeling, Inleveren Docu,
Securityverslag afgerond | 2020-12-13 | 100 | Inleidingen bij hoofdstukken/subkopjes, inleiding document, conclusie
KBS | 2020-12-13 | 100 | Zie aantekeningen
Raspberry Pi temp sensor | 2020-12-14 | 120 | Proberen de temperatuur in de database te zetten, kon de database niet connecten
Rpi verbinden met database | 2020-12-15 | 60 | proberen de pi te verbinden met de NG database
dbConn Pi | 2020-12-15 | 140 | Debuggen van de connectie tussen de pi en de pc, daarna statement proberen aan te passen voor archiveren
Rpi data versturen naar db | 2020-12-15 | 60 | Statements aanpassen en testen van de verstuurde data, daarnaast de procedures van Ivar getest met een werkend resultaat
Database tweaken | 2020-12-16 | 120 | Database geïmporteerd. Fouten die we hebben gevonden eruit gehaald. Klein beetje PHP code schrijven op het einde.
Les KBS | 2020-12-17 | 255 | Les KBS, daarna bezig geweest met het repareren van de database.
Queries testen | 2020-12-17 | 45 | Statements proberen ome de chocolade img van een andere map te laten zien on site.
KBS met groep s'ochtends | 2020-12-18 | 90 | Problemen oplossen voor demo.
KBS met groep tussen de middag | 2020-12-18 | 120 | Demo voorbereiden en database en raspberry fixen
KBS online (presentatie sprint 3) | 2020-12-18 | 120 | Presentaties bekeken van andere groepen en eigen presentatie gegeven
Nabespreken Demo + weekverslag | 2020-12-18 | 40
Password Policy + variables Engels gemaakt | 2020-12-19 | 60 | Password check afgemaakt, nu checkt deze doormiddel van een regex op; minimaal 1 uppercase, lowercase, number en of het wachtwoord minimaal 8 tekens bevat
Variables veranderen naar engels | 2020-12-19 | 100 | variables veranderd in de volgende bestanden; cart.php, customerservice.php, export.php, index.php, login.php, order.php, pay.php, processingOrder.php, sendmail.php
Portfolio PvA besproken | 2020-12-21 | 90
Functioneel ontwerp aangevuld | 2020-12-22 | 45 | Feedback toegepast
Projectplan aangevuld | 2020-12-23 | 30 | Feedback toegepast
Zelfevaluatie en eindverslag | 2020-12-23 | 150 | Eerst de zelfevaluatie ingevuld, daarna begin gemaakt verslag.
Eindverslag | 2020-12-24 | 90 | verder gegaan met het eindverslag.
Eindverslag | 2020-12-27 | 130 | verder gegaan met het eindverslag.
Gesprek Portfolio | 2020-12-28 | 60 | Portfolio, documenten en mappenstructuur aangemaakt
Eindverslag | 2020-12-29 | 180 | Eindverslag gedeeltelijk opnieuw gemaakt na de feedback van mijn groepsgenoten.
Eindevaluatie documenten | 2021-01-02 | 130 | Alle gezamenlijke documenten van het project zijn nagekeken, inlevermoment is gesteld
Eindverslag | 2021-01-02 | 180 | verder gegaan met het eindverslag.
Eindverslag afgerond | 2021-01-03 | 210 | verder gegaan met het eindverslag.

## P5 - Jasper
Tijdschrijfformulier
Naam: | Jasper in 't Veld
Klas: | ICTM1n
Groep: | 4
Totaal: | 143.1667 | uur
Nog te besteden: | 24.8333 | uur
Activiteit | Datum | Bestede tijd (minuten) | Opmerkingen
Inleiding KBS | 2020-09-16 | 60
Github werkend gekregen | 2020-09-16 | 60
Vragen verzonnen | 2020-09-21 | 30
Helpen Github werkend krijgen | 2020-09-21 | 120
Les KBS | 2020-09-23 | 30
Interview hoofd-sales | 2020-09-23 | 30
Requirements verwerkt | 2020-09-24 | 70
Uitleg KBS | 2020-09-30 | 40
Overleggen Requirements | 2020-09-30 | 20
Beoordelen De Groene reus | 2020-09-30 | 20
Planning deze week gemaakt | 2020-09-30 | 10
Testplan verbeterd | 2020-10-01 | 30
Projectplan ingevuld | 2020-10-02 | 60
Requirements verwerkt | 2020-10-02 | 15
Weekverslag ingevuld | 2020-10-02 | 15
Les KBS | 2020-10-07 | 60
Gastcolleges bekeken + aantekeningen gemaakt | 2020-10-07 | 60
Opzet conversie verhogende maatregelen | 2020-10-08 | 45 | Een lijst met conversie verhogende maatregelen gemaakt.
Weekverslag ingevuld | 2020-10-08 | 15
Verder gegaan conversieverhogende maatregelen | 2020-10-12 | 45 | Afbeeldingen bij de maatregelen gezocht
Verder gegaan conversieverhogende maatregelen | 2020-10-13 | 40 | Uitgezocht welke maatregelen we wel en/of niet willen gebruiken
Weekverslag ingevuld | 2020-10-13 | 5
Les KBS | 2020-10-21 | 60 | Conversiemaatregelen bekeken + sprints besproken
Conversie verhogende maatregelen | 2020-10-22 | 195 | Het conversieverhogendemaatregelen verslag bijgewerkt
Begin functioneel ontwerp | 2020-10-23 | 275
Functioneel ontwerp | 2020-10-26 | 30 | Schermontwerp
Les KBS | 2020-10-28 | 60
Functioneel ontwerp | 2020-10-30 | 120 | Domeinmodel
Trello bord ingericht | 2020-10-30 | 120
Functioneel Ontwerp afgemaakt | 2020-11-01 | 60
Trello CVM gedetaileerd | 2020-11-01 | 60
KBS workshop | 2020-11-06 | 120 | Databaseconnecties
KBS workshop | 2020-11-09 | 60 | Sessies
Les KBS online | 2020-11-10 | 60 | Laatste dingen besproken voor het beginnen met de eerse sprint
Begin toevoegen aan winkelwagen | 2020-11-10 | 150 | Bekeken waar het in view.php gezet moet worden. De knop gemaakt en op de goede plek gezet. Is nog niet optimaal gekeken naar opmaak
Probleem oplossen toevoegen aan winkelwagen | 2020-11-11 | 120 | Probleem: Het toevoegen werkt niet. Dit is opgelost. Daarna was er een nieuw probleem: Je kan niet meer dan 1 item toevoegen. Dit kwam omdat het aantal een string was en we konden er geen integer van maken. Dit is bijna opgelost, alleen uit het functioneel ontwerp is gebleken dat we dit alleen moeten doen bij het aanpassen van de winkelmand.
Verder gegaan toevoegen aan winkelwagen | 2020-11-11 | 60 | Knop ga naar winkelwagen toegevoegd. Voeg toe aan winkelwagen knop voegt nu 1 item toe en geeft meldingen op basis van of het er al in staat of niet. Logo toegevoegd
Jan Willem geholpen een begin te maken | 2020-11-12 | 45 | Geholpen met het begrijpen van html en css
Laatste stukje afgemaakt toevoegen aan winkelwagen | 2020-11-12 | 195 | Knop wordt nu grijs als er geen items meer op voorraad zijn. We zijn weer teruggestapt naar sessievariabelen want het opslaan van een array in een cookie werkte niet zoals we verwacht hadden.
KBS workshop | 2020-11-13 | 70 | CSS & bootstrap
Hulp geleverd aan order.php en pay.php | 2020-11-13 | 120 | heel veel opnieuw gedaan in order.php omdat ik de indeling anders wilde uitgebreide uitleg in mijn eigen logboek.
Demo voorbereid en gegeven | 2020-11-16 | 210
Pakketselectie groepsopdracht KBS | 2020-11-17 | 60 | PvE requirements leverancier van videoportaal
KBS teamevaluatie | 2020-11-18 | 60 | rolverdeling
Testplan sprint 1 gemaakt | 2020-11-18 | 80 | Besloten FO niet hierop aan te passen.
KBS op locatie | 2020-11-19 | 210
Begin sprint 2 | 2020-11-19 | 30 | Klein begin gemaakt met de inlogpagina
Documenten bijgewerkt | 2020-11-20 | 135 | FO geüpdate, trello geüpdate, Testplan gemaakt
Verder gegaan inlogpagina | 2020-11-21 | 270 | Hashed passwords onderzocht, doet het nog niet. Dingen kunnen nu in de database gezet worden. Nog redelijk veel dingen die verbeterd moeten worden
Concept testplan sprint 2 gemaakt | 2020-11-22 | 60 | Testplan compleet als het goed is
Verder gegaan inlogpagina | 2020-11-22 | 120 | Een nietwerkende oplossing geprobeerd. Niet aan gedacht dat als het niet werkt ik het hele document zo goed als op nieuw kon maken, wat daarna gebeurd is. Wel een beter idee gekregen van hoe het moet, en het ziet er overzichtelijker uit
Les KBS online | 2020-11-23 | 90 | Een nietwerkende oplossing geprobeerd. Niet aan gedacht dat als het niet werkt ik het hele document zo goed als op nieuw kon maken, wat daarna gebeurd is. Wel een beter idee gekregen van hoe het moet, en het ziet er overzichtelijker uit
Select CSS goed gemaakt | 2020-11-23 | 20
Verder gegaan inlogpagina | 2020-11-23 | 90 | De vraag was hoe je het controleren voor het kloppen van het wachtwoord en het al bestaan van het emailadres kon doen. Beetje met sweetalert gewerkt met Ivar. Uiteindelijk was het antwoord dat het niet kon op de manier die ik nu had (alles op 1 pagina en laten zien dmv posts). Besloten om later 3 verschillende pagina's te maken.
Verder gegaan inlogpagina | 2020-11-26 | 240 | De 3 pagina's gemaakt. Het controleren gebeurt nu in hetzelfde bestand, en je wordt niet meer doorgestuurd door het formulier. Dit wordt gedaan door de functie header(), maar dit is minder goed voor de security. Verder besloten de velden behalve het wachtwoord gevuld te laten wanneer er een foutmelding kwam. Ook is de functionaliteit voor de inlogpagina gemaakt en bestaat er een sessie account na het succesvol inloggen.
Betaalproces | 2020-11-27 | 125 | Jan Willem geholpen met structuur betaalproces, besloten enkele functies achterwege te laten vanwege tijdgebrek.
Weekverslag | 2020-11-27 | 25
Les KBS + extra | 2020-11-27 | 125 | Activity diagrams PS gemaakt + Jan Willem geholpen met afrekenen producten
Verder met site | 2020-11-27 | 60 | Header normaal gemaakt, automatisch aanvullen order.php als je ingelogd bent gemaakt. Wachtwoord gehashed in de database gezet, moest daarvoor ipv varchar longblob zijn
bezig met it architectuur | 2020-12-01 | 60 | it architectuur gemaakt in de les pakket selectie voor het video portaal
kbs les online | 2020-12-01 | 90 | in groepsverband overlegd over demo eind van de week, gewerkt in groepsverband aan problemen op de website
KBS op locatie | 2020-12-03 | 180 | Start gemaakt met securityOpdracht. Demo powerpoint gemaakt & uitlogknop gemaakt
Voorbereiden Demo | 2020-12-04 | 90
Demo uitvoeren | 2020-12-04 | 105 | Feedback in Aantekeningen
Nabespreken Demo | 2020-12-04 | 90 | Trello, Testrapport, Weekverslag
Technisch ontwerp | 2020-12-07 | 145 | Disccussie over en maken ERD
Pakketselectie / KBS | 2020-12-08 | 90 | Pakketselectie opdracht en daarna KBS les
KBS op locatie | 2020-12-10 | 180 | KBS op locatie
Planning gemaakt deze week | 2020-12-11 | 90 | Taakverdeling, Inleveren Docu,
SecurityScan | 2020-12-11 | 60
Pakketselectie | 2020-12-11 | 80 | Document afgemaakt
TO | 2020-12-12 | 340 | Gedragsregels en overig. Zie aantekeningen voor verdere uitleg
KBS | 2020-12-13 | 100 | Zie aantekeningen
Securityscan | 2020-12-14 | 165 | Tekst uitgebreid op basis van feedback
TO | 2020-12-15 | 130 | Geprobeerd postcode werkend te krijgen via triggers. Niet gelukt, zou wel moeten werken. Overige tekst toegevoegd bij hoofdstukken. Primary key bij archive tabel toegevoegd voor auto increment.
Les KBS | 2020-12-15 | 60 | Beetje met de groep besproken hoe alles ervoor staat
Geholpen kwantiteit verminderen | 2020-12-15 | 60
Database update | 2020-12-15 | 120 | Alle tabellen goed gezet, User gemaakt, rechten gezet
Database update | 2020-12-15 | 30 | Tweaken en testen gedaan met Roy. Alles werkt naar behoeven.
Database tweaken | 2020-12-16 | 120 | Database geïmporteerd. Fouten die we hebben gevonden eruit gehaald. Klein beetje PHP code schrijven op het einde.
Les KBS | 2020-12-17 | 255 | Les KBS, daarna bezig geweest met het repareren van de database.
processingOrder | 2020-12-17 | 105 | Alle data van een order wordt nu in de juiste tabellen in de database gezet, behalve discount.
Footer | 2020-12-17 | 75 | Geprobeerd de footer niet te laten plakken aan de onderkant. Heel wat manieren geprobeerd maar niet gelukt
KBS met groep s'ochtends | 2020-12-18 | 90 | Problemen oplossen voor demo.
KBS met groep tussen de middag | 2020-12-18 | 120 | Demo voorbereiden en database en raspberry fixen
KBS online (presentatie sprint 3) | 2020-12-18 | 120 | Presentaties bekeken van andere groepen en eigen presentatie gegeven
Nabespreken Demo + weekverslag | 2020-12-18 | 40
Portfolio PvA besproken | 2020-12-21 | 90
Testrapportage sprint 3 gemaakt | 2020-12-22 | 40
Zelfevaluatie | 2020-12-22 | 40
Grootste gedeelte persoonlijk verslag | 2020-12-24 | 110 | Moet alleen PO nog
Zelfevaluatie afgemaakt | 2020-12-27 | 30
Gedeelte portfolio besproken met Jan Willem | 2020-12-27 | 30 | We hadden afgesproken om het hele portfolio nu klaar te maken maar alleen ik en Jan Willem waren er.
Gesprek Portfolio | 2020-12-28 | 60
Eindevaluatie documenten | 2021-01-02 | 130 | Alle gezamenlijke documenten van het project zijn nagekeken, inlevermoment is gesteld